Estrategia de promoción del control social a la gestión pública y ejecución de actividades de control social del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo

Resultados del ejercicio pedagógico de Control Social al proyecto: CONVENIO DE  ASOCIACION PARA  LOS  PROCESOS DE

COMUNICACIÓN COMUNITARIA AUDIOVISUAL DE  LA COMUNA  5

CASTILLA Seguimiento realizado por:

MARTA GRACIANO HUMBERTO RODRÍGUEZ

LUIS CARLOS  ALVARADO CORTES

Asesora:

Luz  Biviana Gómez Lopera

Medellín Universidad de Antioquia – JAC Castilla Febrero de 2014

1.   PRESENTACIÓN

Sobre el proyecto de control social (objetivos) Promover el ejercicio del control social en la ciudadanía, como ejercicio legítimo de participación ciudadana, mediante la ejecución de campaña promocional de control social a la gestión pública y la ejecución de actividades priorizadas por las comunas 3, 5 y 8 en el marco del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Integrantes

MARTA GRACIANO, HUMBERTO RODRÍGUEZ, LUIS CARLOS ALVARADO

Sobre el proyecto específico (datos generales)

Convenio de asociación para los procesos de comunicación comunitaria audiovisual de la comuna 5 Castilla

El proceso vivido (algunos aprendizajes, dificultades, experiencias) y las herramientas utilizadas (Plan de trabajo, matriz y bitácora) más la información que se obtuvo (remitir a los anexos)

Dentro de los aprendizajes consideramos que hacer control social no es una tarea muy fácil puesto que conseguir la información a veces se presentan dificultades por parte de los representantes de las organizaciones porque se nota que existe una especie de celos para divulgar la información.

Dentro de las dificultades fue conseguir las entrevistas en la mayoría de los casos e inicialmente el acceso a los documentos (ficha EBI y convenio de asociación) por parte del cooperante los cuales posteriormente nos fueron facilitados muy comedidamente en la oficina de comunicaciones por parte de la señora MELISA PALACIO.

La experiencia más notable para nosotros fue conocer como fue el proceso de formación de los canales comunitarios en nuestra comuna y realmente un acercamiento en el conocimiento de cómo se desarrollan las comunicaciones entre los diversos canales y el conocimiento entre los mismos del convenio de asociación en desarrollo.

2.   CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

2.1Historia del proceso (proyecto)

Los habitantes de la Comuna 5 - Castilla priorizaron recursos para la producción de audiovisuales que promuevan la movilización ciudadana a través de un trabajo conjunto y articulado de los medios de comunicación existentes en la Comuna de acuerdo con el proyecto de Inversión Comunitaria aprobado por la comisión de participación el cual incluye un componente para el fortalecimiento de los procesos de comunicación comunitaria.

El canal fue  fundado  hace  20 años pero legalmente  10 años según la  ley  182  que  regulo  los  canales comunitarios.

Tiene  80  socios  y 1800 afiliados. Tenemos  cámara  de  comercio   y  la  NTV

Tenemos   80  canales. Audiovisuales en  palabras  socillas es todo lo que  se ve  y  se oye  acomodas a la tecnologías  de hoy.

Cuantos  proyectos  tienen con el pp.  Ninguno

Cuantas  sedes tienen   1

Qué  presupuesto manejan  90  millones

Cuál  es  su  labor  social  para  la  comunidad  con  los  estudiantes  de  colegios y universidades.

Tienen  acuerdos  con otros canales  hay algunos acuerdos

Audiovisuales genera buenos  recursos   estos  son  limitados

Las universidades  les aportan  recursos  no.

2.2Información  del proyecto (Matriz – parte 1)

El Proyecto incluye un componente de comunicaciones por un valor de $200.000.000, de estos, $68.400.000 serán ejecutados por la Corporación Pro-desarrollo Unidad Residencial Tricentenario y barrios aledaños-CORPUTRI y serán invertidos de la siguiente manera:

2.3Información contractual (Matriz – parte 2)

Para el desarrollo de este convenio, que tiene un valor total de ochenta y cinco millones quinientos mil pesos ($85.500.000), la Alcaldía de Medellín aporta sesenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos ($68.400.000) IVA incluido, equivalentes al 80%, y la Corporación Pro-desarrollo CORPUTRI aporta, en especie, recursos por valor de diez y siete millones cien mil pesos ($17.100.000), equivalentes al 20% del total.

3.   HALLAZGOS DEL EJERCICIO PEDAGÓGICO DE CONTROL SOCIAL

El convenio de asociación incluye los procesos de: preproducción, producción y posproducción de nueve (9) videos documentales sobre procesos sociales y comunitarios de la Comuna 5 Castilla, redacción de un artículo periodístico, con sus respectivas fotografías, que dé cuenta del proceso de producción de los videos; cincuenta copias de cada uno de los videos producidos; realización de un evento de socialización del proceso; distribución de las copias de cada uno de los videos producidos, para así fortalecer la comunicación comunitaria y permitir que los habitantes de la Comuna 5 Castilla sean, simultáneamente, emisores y receptores de una información legible, oportuna, suficiente y veraz, para promover la movilización y participación en la concertación de propuestas que mejoren la convivencia ciudadana, mediante programas que favorezcan la inclusión, el reconocimiento y la valoración de la diversidad de saberes, de conocimientos y formas de relacionarse.

- Interventoría (supervisión del contrato):

- Nombre: Gustavo Alcides Usma Herrera

- Nivel:  Profesional Universitario

- Correo Electrónico : gustavo.usma@medellin.gov.co

- Acompañamiento desde el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo:

- Nombre: Melisa Palacios Rojas

- Correo Electrónico melisa.palacios@medellin.gov.co

3.2La ejecución (porcentaje ejecutado hasta el momento)

Según información del cooperante hasta un 20%, en reunión que tuvimos con MELISA PALACIO, de la secretaría de comunicaciones nos dejo entrever que este proyecto como que ha presentado dificultades en su ejecución

3.3Productos esperados – productos alcanzados

Los  productos  esperados  se  encuentran  incorporados  en  el  convenio  de  asociación (anexo), los alcanzados no hay información completa pues este proyecto está muy incipiente en su ejecución

3.4Generación de empleos

Nos informa el cooperante que aproximadamente 15 personas, entre técnicos en audiovisuales, camarógrafos, periodistas etc.

Tiempo de ejecución: Dos meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2013

3.5Población beneficiada

Serían los habitantes de la comuna 5 que observen los audiovisuales.

4.   RECOMENDACIONES A FUTURAS EJECUCIONES DE ESTE PROYECTO

Consideramos que las cartas de presentación de los estudiantes de control social deberían ser remitidas por la UdeA  a los ejecutores de los proyectos primero que todo, para que ellos  conozcan  de  primera  mano  cuales  son  las  reales  intención  de  este  proceso pedagógico y que sean ellos quienes nos den la fecha y hora de atención con los documentos requeridos a mano

5.   CONCLUSIONES:

- PRIMERA REUNIÓN DE CONTACTO

- Fijamos las estrategias a seguir para nuestra presentación de trabajo  ante CORPUTRI. En esta reunión esperamos  antes que todo que como equipo nos comprendamos para poder obtener los resultados esperados en el futuro.

- FECHA: 11-12-2013

En esta reunión estuvimos realizando trabajos de conocimiento en sistemas al igual que solicitando colaboración  como crear la foto de equipo de trabajo, revisando lo relacionado con la ficha EBI y también acordando la realización de contacto con Jorge Ignacio Correa de Corputri.

- FECHA:15-12-2013

En esta reunión obtuvimos información relacionada con:

- Reseña Corputri

- Organigrama administrativo

- Organigrama planta de personal

- Número de canales nacionales e internacionales

- Formas de pago por servicios recibidos.

- Proyectos

- Nos informan que el proyecto está compuesto por 320 páginas  para los canales de la comuna el cual es por $85.500 millones, que se trata de un convenio de cuantía menor

- FECHA: 16-12-2013

- Estuvimos reunidos con el fin de ir asentando en la ficha lo relacionado con la reunión del día de ayer y haciendo un análisis de lo positivo y negativo de esa reunión.

- Inicialmente hubo como cierta resistencia por parte de don Ignacio a brindarnos la información solicitada, nos dio información leyendo mas que todo lo relacionado con la corporación y su funcionamiento, en lo relacionado con la presentación de un proyecto que tenia físico y el cual consta de 320 paginas según él, fue muy poco lo que supimos al igual que lo relacionado con la ficha EBI, también quedamos con descontento debido a que no nos suministro las copias que se solicitan en la carta enviada por la UdeA.

- Es de aclarar que mientras Humberto y mi persona estábamos reunidos en confenalco el equipo de control estaba en el ITM, por lo cual enviaremos nuestras excusas

- FECHA_17-12-2013

- Nos reunimos con el fin de ir unificando el informe requerido en una sola carpeta para enviar a la doctora, reunimos las tres hojas de vida, revisamos lo que hemos adelantado en la bitácora e igualmente nos comunicamos con Sergio para lo relacionado con la ficha de referencia, valor,  población beneficiada, él nos direcciono donde melisa palacio  la coordinadora de pp. en comunicaciones; ella no se encontraba en la ciudad, pero, se comprometió a que cuando llegara nos enviaría al correo la información.

- Como experiencia de estas reuniones hemos aprendido algunas cosas que no sabíamos, también es de reconocer nuestra poca experiencia en el manejo de los sistemas lo cual a veces nos da dificultad  para el manejo de la información, pero, ahí vamos aprendiendo.

- También Humberto nos informo acerca de la comunicación que tuvo ayer por la noche con la doctora Biviana y las sugerencias por ella  presentadas.

El canal me  genera  satisfacción  porque  trabajo con  la  comunidad  y  genero parte  social, en  prácticas  con los  estudiantes  de  colegios y  universidades, además se les da  un  refrigerio y los  pasajes.

Nuestro  canal   tiene   1  sede principal  en  el  barrio giradot  y  dos más  en  Boyacá  las  brisas. El  canal   no  recibe    ingresos del  pp.   Hicimos    dos  documentales  cada  uno  de  12 minutos  al  municipio  por  varios  millones  pero  por  servicios prestados.

El  presupuesto del  2014, la  junta  del canal  se  reunirá  próximamente  para  discutirlo.

Cuáles  son los  recursos  del canal  los  que  generan los  socios.

Como  reparten  los  recursos  los  canales   cada  canal  es  independiente  en  su  manejo.

Cuantos  proyectos  tienen con el pp.  Ninguno.  El  canal  tiene  1,467 socios.